## Bitácora
Nombre del Proyecto | Módulo de Rentabilidad — Valuelist
Objetivo General
OG | Dejar el módulo de rentabilidad de Valuelist terminado, funcional y validado: permitir cargar los datos de las cuentas (de forma individual y masiva) de manera fácil, editarlos y visualizarlos sin fricción, garantizar un cálculo de rentabilidad correcto y validado contra fuentes reales, unificar el contrato entre el backend (valuelist-ruby) y el frontend (valuelist-ng), reactivar la seguridad de los endpoints y dejar el módulo desplegado en producción, todo en un horizonte de 3 meses.
Objetivos Específicos
Objetivo | Descripción
OE0 | Diagnóstico y decisiones: cerrar el enfoque de datos (snapshots manuales vs. cálculo desde wallet), definir un contrato único de respuesta del reporte, validar la regla de 'año actual = año − 1' y dejar la suite de tests en verde como base.
OE1 | Cálculo correcto: validar la fórmula de rentabilidad (absoluta y relativa) contra casos reales, centralizar la lógica de año, eliminar el fallback silencioso a 1.0 en la conversión de moneda y reescribir los tests del reporte.
OE2 | Edición y visualización: corregir la pérdida de decimales en la edición, recalcular la rentabilidad de inmediato, permitir editar todos los campos relevantes con una clave estable mes↔registro y reemplazar los alert() por notificaciones de la app.
OE3 | Alta individual y seguridad: construir el formulario de alta/edición de una cuenta por UI, reactivar autenticación y autorización por rol en el ReportsController, limpiar código muerto/legacy y realizar el QA del núcleo.
OE4 | Carga masiva: definir la plantilla CSV/Excel y las reglas de validación, dedup e idempotencia; desarrollar el importador (backend y frontend con previsualización y reporte de errores) y cargar las cuentas faltantes.
OE5 | Pruebas y reconciliación: reconciliar los reportes contra cartolas/fuentes oficiales, cubrir casos borde (multimoneda, meses parciales, FX faltante), validar performance con el dataset completo y endurecer la robustez de la UI.
OE6 | UAT, documentación y puesta en producción: pruebas de usuario con asesores/supervisores, ajustes del feedback, documentación de uso y de la fórmula, capacitación, despliegue final y retrospectiva.
Milestones
N° | Nombre | Descripción | Comentarios
1 | Enfoque y contrato definidos | Decisión de enfoque de datos cerrada, contrato único de respuesta del reporte definido, regla de año documentada y suite de tests estabilizada. | Con "contrato único de respuesta" me refiero a la estructura/forma exacta del JSON que el backend devuelve y que el frontend espera recibir — el "acuerdo" entre ambos lados sobre cómo se llaman los campos y cómo vienen anidados.
2 | Cálculo validado | Fórmula de rentabilidad validada contra casos reales, lógica de año centralizada, conversión de moneda sin fallback silencioso y tests del reporte verdes.
3 | Edición y visualización listas | Edición con precisión decimal, recálculo inmediato, edición completa de campos con clave estable y notificaciones integradas.
4 | Núcleo funcional operativo (M1) | Alta/edición de una cuenta por UI, contrato único, seguridad activa y tests verdes. Módulo usable end-to-end para una cuenta.
5 | Importador operativo | Importador masivo funcionando con plantilla, validación, previsualización y reporte de errores por fila, probado en ambiente de pruebas.
6 | Cuentas faltantes cargadas (M2) | Cuentas faltantes preparadas, cargadas por lotes en producción y verificadas en su integridad.
7 | Reconciliación y performance OK | Reportes reconciliados contra fuentes oficiales, casos borde cubiertos y performance validada con el dataset completo.
8 | Módulo en producción (M3) | UAT aprobado, ajustes aplicados, documentación y capacitación entregadas y módulo desplegado en producción (DoD completo). | UAT = User Acceptance Testing (Pruebas de Aceptación de Usuario). Es la etapa donde los usuarios reales del módulo —en este caso los asesores/supervisores— prueban la herramienta con datos y casos reales, no el desarrollador. El objetivo es que ellos confirmen que "esto hace lo que necesito y puedo usarlo en mi trabajo".
Actividades
OE0
Actividad | Nombre | Descripción
A0.0 | Análisis inicial del módulo | Revisión completa de valuelist-ruby y valuelist-ng: modelo, endpoints, cálculo, conversión de moneda y componentes Angular. Identificación de hallazgos y bloqueantes.
A0.1 | Decidir enfoque de datos | Cerrar la decisión: snapshots manuales en ProfitabilityAccount vs. cálculo desde wallet (decisión técnica + negocio).
A0.2 | Validar regla 'año = año − 1' | Confirmar con negocio si mostrar el último año cerrado es intencional y documentarlo.
A0.3 | Definir contrato único y modelo | Definir el contrato de respuesta del reporte y el modelo de datos definitivo, eliminando la ambigüedad accumulated vs. last_year.
A0.4 | Estabilizar suite de tests | Reparar/estabilizar los tests existentes para tener una base verde.
OE1
Actividad | Nombre | Descripción
A1.1 | Validar fórmula de rentabilidad | Validar rentabilidad absoluta y relativa contra 2 casos reales conocidos.
A1.2 | Centralizar lógica de año | Eliminar el hardcode 'año − 1' repetido en backend y frontend; centralizarlo.
A1.3 | Conversión de moneda robusta | Eliminar el fallback silencioso a 1.0; loguear/alertar tipos de cambio faltantes.
A1.4 | Tests del command de reporte | Reescribir report_for_sub_account_spec para el contrato actual.
OE2
Actividad | Nombre | Descripción
A2.1 | Precisión decimal en edición | Reemplazar parseInt por manejo decimal para no perder centavos.
A2.2 | Recálculo inmediato tras editar | Recalcular y refrescar la rentabilidad apenas se guarda una edición.
A2.3 | Edición completa + clave estable | Permitir editar todos los campos relevantes y usar una clave estable mes↔registro (no 'period' string).
A2.4 | Notificaciones en vez de alert() | Reemplazar alert() nativo por el sistema de notificaciones de la app.
OE3
Actividad | Nombre | Descripción
A3.1 | Formulario de alta/edición por UI | Pantalla para crear/editar una ProfitabilityAccount con sus snapshots mensuales (subir fácil 1 cuenta).
A3.2 | Auth + autorización por rol | Reactivar authenticate_user! y validar rol (asesor/supervisor) en el ReportsController.
A3.3 | Limpieza de código muerto/legacy | Eliminar emitters 'accumulated' y componentes v1 sin uso.
A3.4 | QA interno + demo Fase 1 | Pruebas internas del núcleo y demostración de cierre de fase.
OE4
Actividad | Nombre | Descripción
A4.1 | Definir plantilla CSV/Excel | Columnas, formatos, moneda, fechas y campos obligatorios de la plantilla de carga.
A4.2 | Reglas de validación/dedup/idempotencia | Definir validaciones, dedup y reimportación que no duplica.
A4.3 | Mapeo cuenta/subcuenta/moneda | Mapear cuentas, subcuentas, institución y moneda existentes.
A4.4 | Backend del importador | Servicio/endpoint de importación con parseo y validación fila a fila.
A4.5 | Reporte de errores + dry-run | Reporte de errores por fila y modo previsualización/dry-run.
A4.6 | Tests del importador | Casos válidos, inválidos, duplicados y multimoneda.
A4.7 | Frontend de carga + preview | Subir archivo, previsualizar, ver errores y confirmar.
A4.8 | Descarga de plantilla y errores | Descargar plantilla vacía y reporte de errores.
A4.9 | Permisos + rollback de lote | Restringir carga a roles autorizados y permitir anular un lote.
A4.10 | Preparar/limpiar datos fuente | Preparar y limpiar los datos de las cuentas faltantes.
A4.11 | Carga por lotes (pruebas→prod) | Cargar por lotes en pruebas, corregir y cargar en producción.
A4.12 | Verificación de integridad | Verificar integridad de los datos post-carga.
OE5
Actividad | Nombre | Descripción
A5.1 | Reconciliación contra cartolas | Reconciliar reportes contra fuentes oficiales de varias cuentas.
A5.2 | Casos borde | Multimoneda, meses parciales, FX faltante, saldos cero/negativos.
A5.3 | Performance con dataset completo | Validar performance del reporte con muchas subcuentas/meses.
A5.4 | Robustez de UI | Endurecer manejo de errores y estados vacíos.
OE6
Actividad | Nombre | Descripción
A6.1 | UAT con usuarios | Pruebas con asesores/supervisores y recolección de feedback.
A6.2 | Ajustes de UAT | Ajustes priorizados del feedback.
A6.3 | Documentación | Documentar uso (cómo cargar/editar) y la fórmula de cálculo.
A6.4 | Capacitación | Capacitar al equipo en el uso del módulo.
A6.5 | Despliegue final + DoD | Desplegar a producción y verificar el checklist de Definición de Hecho.
A6.6 | Retro + backlog futuro | Retrospectiva y backlog de mejoras futuras.

## Gantt
| Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
Actividad | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
OE0 | [14 empty] | Código de colores
A0.0 | [15 empty] | Objetivo específico
A0.1 | [15 empty] | Plazo esperado
A0.2 | [15 empty] | Realizado
A0.3 | [15 empty] | Plazo adelantado
A0.4 | [15 empty] | Plazo atrasado completado
OE1 | [15 empty] | Hito / Milestone
A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
OE2
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
OE3
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
OE4
A4.1
A4.2
A4.3
A4.4
A4.5
A4.6
A4.7
A4.8
A4.9
A4.10
A4.11
A4.12
OE5
A5.1
A5.2
A5.3
A5.4
OE6
A6.1
A6.2
A6.3
A6.4
A6.5
A6.6

## Planificación
Actividad | Descripción (resumen) | Responsable | Comienzo | Fin (Esperado/logrado) | % logro esperado | % de logro | Entregable | Comentarios
O0 | Diagnóstico y decisiones | Emiliano J. | 2026-06-01 | 2026-06-05
A0.0 | Análisis inicial del módulo | Emiliano J. | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 100% | 100% | docs-rentabilidad/01-ANALISIS-RENTABILIDAD.md | Completado
A0.1 | Decidir enfoque de datos | Emiliano J. | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 100% | 0% | Acta de decisión (ADR)
A0.2 | Validar regla 'año = año − 1' | Emiliano J. | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 100% | 0% | Nota de decisión
A0.3 | Definir contrato único y modelo | Emiliano J. | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 100% | 0% | Especificación del contrato
A0.4 | Estabilizar suite de tests | Emiliano J. | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 100% | 0% | Suite de tests en verde
O1 | Cálculo correcto | Emiliano J. | 2026-06-13 | 2026-06-14
A1.1 | Validar fórmula de rentabilidad | Emiliano J. | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 100% | 0% | Planilla de validación firmada
A1.2 | Centralizar lógica de año | Emiliano J. | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 100% | 0% | Refactor + test
A1.3 | Conversión de moneda robusta | Emiliano J. | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 100% | 0% | Servicio actualizado + alertas
A1.4 | Tests del command de reporte | Emiliano J. | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 100% | 0% | Specs verdes
O2 | Edición y visualización | Emiliano J. | 2026-06-15 | 2026-06-19
A2.1 | Precisión decimal en edición | Emiliano J. | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 100% | 0% | Edición con decimales
A2.2 | Recálculo inmediato tras editar | Emiliano J. | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 100% | 0% | UI con recálculo
A2.3 | Edición completa + clave estable | Emiliano J. | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 100% | 0% | Endpoint + UI
A2.4 | Notificaciones en vez de alert() | Emiliano J. | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 100% | 0% | UI con notificaciones
O3 | Alta individual y seguridad | Emiliano J. | 2026-06-22 | 2026-06-30
A3.1 | Formulario de alta/edición por UI | Emiliano J. | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 100% | 0% | Formulario funcional
A3.2 | Auth + autorización por rol | Emiliano J. | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 100% | 0% | Endpoints protegidos
A3.3 | Limpieza de código muerto/legacy | Emiliano J. | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 100% | 0% | Código limpio
A3.4 | QA interno + demo Fase 1 | Emiliano J. | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 100% | 0% | Acta de demo | Cierre M1
O4 | Carga masiva de cuentas | Emiliano J. | 2026-07-01 | 2026-07-31
A4.1 | Definir plantilla CSV/Excel | Emiliano J. | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 100% | 0% | Plantilla definida
A4.2 | Reglas de validación/dedup/idempotencia | Emiliano J. | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 100% | 0% | Especificación de reglas
A4.3 | Mapeo cuenta/subcuenta/moneda | Emiliano J. | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 100% | 0% | Mapa de datos
A4.4 | Backend del importador | Emiliano J. | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 100% | 0% | Importador backend
A4.5 | Reporte de errores + dry-run | Emiliano J. | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 100% | 0% | Preview + reporte
A4.6 | Tests del importador | Emiliano J. | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 100% | 0% | Tests verdes
A4.7 | Frontend de carga + preview | Emiliano J. | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 100% | 0% | Pantalla de carga | Cierre hito importador
A4.8 | Descarga de plantilla y errores | Emiliano J. | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 100% | 0% | Descargas
A4.9 | Permisos + rollback de lote | Emiliano J. | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 100% | 0% | Permisos + rollback
A4.10 | Preparar/limpiar datos fuente | Emiliano J. | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 100% | 0% | Datos listos
A4.11 | Carga por lotes (pruebas→prod) | Emiliano J. | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 100% | 0% | Cuentas cargadas
A4.12 | Verificación de integridad | Emiliano J. | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 100% | 0% | Reporte de verificación | Cierre M2
O5 | Pruebas y reconciliación | Emiliano J. | 2026-08-03 | 2026-08-14
A5.1 | Reconciliación contra cartolas | Emiliano J. | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 100% | 0% | Planilla de reconciliación
A5.2 | Casos borde | Emiliano J. | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 100% | 0% | Casos cubiertos
A5.3 | Performance con dataset completo | Emiliano J. | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 100% | 0% | Reporte de performance
A5.4 | Robustez de UI | Emiliano J. | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 100% | 0% | UI robusta
O6 | UAT, documentación y rollout | Emiliano J. | 2026-08-17 | 2026-08-31
A6.1 | UAT con usuarios | Emiliano J. | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 100% | 0% | Feedback de UAT
A6.2 | Ajustes de UAT | Emiliano J. | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 100% | 0% | Ajustes aplicados
A6.3 | Documentación | Emiliano J. | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 100% | 0% | Documentación
A6.4 | Capacitación | Emiliano J. | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 100% | 0% | Sesión de capacitación
A6.5 | Despliegue final + DoD | Emiliano J. | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 100% | 0% | Release en producción | Cierre M3
A6.6 | Retro + backlog futuro | Emiliano J. | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 100% | 0% | Acta de retro + backlog
Milestones
Milestone 1 | Enfoque y contrato definidos | Emiliano J. | - | 2026-06-05 | 100% | 0% | Decisión de enfoque de datos cerrada, contrato único de respuesta del reporte definido, regla de año documentada y suite de tests estabilizada.
Milestone 2 | Cálculo validado | Emiliano J. | - | 2026-06-12 | 100% | 0% | Fórmula de rentabilidad validada contra casos reales, lógica de año centralizada, conversión de moneda sin fallback silencioso y tests del reporte verdes.
Milestone 3 | Edición y visualización listas | Emiliano J. | - | 2026-06-19 | 100% | 0% | Edición con precisión decimal, recálculo inmediato, edición completa de campos con clave estable y notificaciones integradas.
Milestone 4 | Núcleo funcional operativo (M1) | Emiliano J. | - | 2026-06-30 | 100% | 0% | Alta/edición de una cuenta por UI, contrato único, seguridad activa y tests verdes. Módulo usable end-to-end para una cuenta.
Milestone 5 | Importador operativo | Emiliano J. | - | 2026-07-20 | 100% | 0% | Importador masivo funcionando con plantilla, validación, previsualización y reporte de errores por fila, probado en ambiente de pruebas.
Milestone 6 | Cuentas faltantes cargadas (M2) | Emiliano J. | - | 2026-07-31 | 100% | 0% | Cuentas faltantes preparadas, cargadas por lotes en producción y verificadas en su integridad.
Milestone 7 | Reconciliación y performance OK | Emiliano J. | - | 2026-08-14 | 100% | 0% | Reportes reconciliados contra fuentes oficiales, casos borde cubiertos y performance validada con el dataset completo.
Milestone 8 | Módulo en producción (M3) | Emiliano J. | - | 2026-08-31 | 100% | 0% | UAT aprobado, ajustes aplicados, documentación y capacitación entregadas y módulo desplegado en producción (DoD completo).

## Administración
Administración
Actividad | Descripción (resumen) | Responsable | Comienzo | Fin (Esperado/Logrado) | % de Logro | Comentarios
AD1 | Entrega del análisis y planificación inicial | Emiliano J. | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 100% | Documentos en docs-rentabilidad/
AD2 | Demo de cierre Fase 1 (núcleo funcional) | Emiliano J. | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0% | Hito M1
AD3 | Demo de cierre Fase 2 (cuentas cargadas) | Emiliano J. | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0% | Hito M2
AD4 | Entrega de documentación y capacitación | Emiliano J. | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 0% | Manual + fórmula
AD5 | Despliegue a producción y cierre | Emiliano J. | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0% | Hito M3 / DoD

## Evidencia
Actividad | Descripción | Enlace / Ubicación